Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края

от 17.06.2025 № 663

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Белореченский район

от 26 января 2024 г. № 63

(в редакции постановления администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края

от 17.06.2025 № 663 )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Устойчивое развитие территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края в сфере градостроительства и землепользования»

### 1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |
| Период реализации | 2024-2029 год. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий устойчивого развития территорий сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края и обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района, поселения, правообладателей объектов недвижимости в сфере градостроительства и землепользования. |
| Направления (подпрограммы) (при наличии) | - |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, рублей | 23335000 |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский район | - |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - |

2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ОМСУ, ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Цель муниципальной программы - Создание условий устойчивого развития территорий сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края и обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района, поселения, правообладателей объектов недвижимости в сфере градостроительства и землепользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество подготовленных правил землепользования и застройки: - Бжедуховского сельского поселения; - Великовечненского сельского поселения; - Дружненского сельского поселения; - Первомайского сельского поселения; - Пшехского сельского поселения; - Рязанского сельского поселения; - Черниговского сельского поселения; - Школьненского сельского поселения; - Южненского сельского поселения; - Родниковского сельского поселения. | шт. | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | - |
| 1.1.2 | Количество выполненных комплексных кадастровых работ и утвержденных карта-планов территорий кадастровых кварталов: - 23:39:0104001; - 23:39:0104003; - 23:39:0104014; - 23:39:0104016; - 23:39:0903001; - 23:39:0903002; - 23:39:0903004; - 23:39:1004002; - 23:39:0205001; - 23:39:0205002; - 23:39:0209001; - 23:39:0709001; - 23:39:1004001; - 23:39:1001006; - 23:39:0604001; - 23:39:1101903; - 23:39:1101906; - 23:39:1103001. | шт. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | - |
| 1.1.3 | Количество подготовленных обоснований создания особо охраняемых природных территории | шт. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | - |
| 1.1.4 | Количество подготовленных генеральных планов: - Бжедуховского сельского поселения; - Великовечненского сельского поселения; - Дружненского сельского поселения; - Первомайского сельского поселения; - Пшехского сельского поселения; - Родниковского сельского поселения; - Рязанского сельского поселения; - Черниговского сельского поселения; - Школьненского сельского поселения; - Южненского сельского поселения; - Родниковского сельского поселения. | шт. | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | - |
| 1.1.5 | Количество подготовленных документов для постановки территориальных зон на государственный кадастровый учет | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | - |

### 3. Структура муниципальной программы

#### 3.1. Процессная часть

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, руб. |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значения результата реализации мероприятия по годам |  | Ответственный за достижение результата |  | Связь с показателями целей муниципальнойпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1 | Задача. Создание условий устойчивого развития территорий сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края и обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района, поселения, правообладателей объектов недвижимости в сфере градостроительства и землепользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка правил землепользования и застройки: - Бжедуховского сельского поселения; - Великовечненского сельского поселения; - Дружненского сельского поселения; - Первомайского сельского поселения; - Пшехского сельского поселения; - Рязанского сельского поселения; - Черниговского сельского поселения; - Школьненского сельского поселения; - Южненского сельского поселения; - Родниковского сельского поселения. | 2024 год | 7945700 | - |  | 7707300 | 238400 | - | Количество подготовленных правил землепользования и застройки 10 сельских поселений Решением Совета муниципального образования Белореченский район |  | шт. |  | 9 |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский район |  | 1.1.1 |
|  |  | 2025 год | 598000 | - |  | - | 598000 | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 8543700 | - |  | 7707300 | 836400 | - | X |  | X |  | 10 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Количество выполненных комплексных кадастровых работ и утвержденных карта-планов территорий кадастровых кварталов: - 23:39:0104001; - 23:39:0104003; - 23:39:0104014; - 23:39:0104016; - 23:39:0903001; - 23:39:0903002; - 23:39:0903004; - 23:39:1004002; - 23:39:0205001; - 23:39:0205002; - 23:39:0209001; - 23:39:0709001; - 23:39:1004001; - 23:39:1001006; - 23:39:0604001; - 23:39:1101903; - 23:39:1101906; - 23:39:1103001. | 2024 год | 2840500 | 1470000 |  | 1058000 | 312500 | - | Количество внесенных в ЕГРН точных сведений о местоположении границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. |  | шт. |  | 7 |  | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Белореченский район |  | 1.1.2 |
|  |  | 2025 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2840500 | 1470000 |  | 1058000 | 312500 | - | X |  | X |  | 7 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Подготовка обоснований создания особо охраняемых природных территории | 2024 год | 530000 | - |  | - | 530000 | - | Количество подготовленных обоснований создания особо охраняемых природных территории |  | шт. |  | 2 |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский район |  | 1.1.3 |
|  |  | 2025 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 530000 | - |  | - | 530000 | - | X |  | X |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Подготовка генеральных планов: - Бжедуховского сельского поселения; - Великовечненского сельского поселения; - Дружненского сельского поселения; - Первомайского сельского поселения; - Пшехского сельского поселения; - Родниковского сельского поселения; - Рязанского сельского поселения; - Черниговского сельского поселения; - Школьненского сельского поселения; - Южненского сельского поселения; - Родниковского сельского поселения. | 2024 год | - | - |  | - | - | - | Количество подготовленных генеральных планов сельских поселений Решением Совета муниципального образования Белореченский район |  | шт. |  | 0 |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский район |  | 1.1.4 |
|  |  | 2025 год | 4822800 | - |  | 4493800 | 329000 | - |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 1200000 | - |  | - | 1200000 | - |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 1200000 | - |  | - | 1200000 | - |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 1800000 | - |  | - | 1800000 | - |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 1800000 | - |  | - | 1800000 | - |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 10822800 | - |  | 4493800 | 6329000 | - | X |  | X |  | 13 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Подготовка документов для постановки территориальных зон на государственный кадастровый учет | 2024 год | - | - |  | - | - | - | Количество подготовленных документов для постановки территориальных зон на государственный кадастровый учет |  | шт. |  | 0 |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  | 1.1.5 |
|  |  | 2025 год | 598000 | - |  | - | 598000 | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 598000 | - |  | - | 598000 | - | X |  | X |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Итого | 2024 год | 11316200 | 1470000 |  | 8765300 | 1080900 | - | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  |  | 2025 год | 6018800 | - |  | 4493800 | 1525000 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 1200000 | - |  | - | 1200000 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 1200000 | - |  | - | 1200000 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 1800000 | - |  | - | 1800000 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 1800000 | - |  | - | 1800000 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2333500 | 1470000 |  | 13259100 | 8605900 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | всего |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  | 11316200 |  | 6018800 |  | 1200000 | 1200000 |  | 1800000 |  | 1800000 |  | 23335000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1470000 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 1470000 |  |
| бюджет Краснодарского края |  |  |  |  | 8765300 |  | 4493800 |  | - | - |  | - |  | - |  | 13259100 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 1080900 |  | 1525000 |  | 1200000 | 1200000 |  | 1800000 |  | 1800000 |  | 8605900 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Процессная часть (всего), в том числе: |  |  |  |  | 11316200 |  | 6018800 |  | 1200000 | 1200000 |  | 1800000 |  | 1800000 |  | 23335000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1470000 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 1470000 |  |
| бюджет Краснодарского края |  |  |  |  | 8765300 |  | 4493800 |  | - | - |  | - |  | - |  | 13259100 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 1080900 |  | 1525000 |  | 1200000 | 1200000 |  | 1800000 |  | 1800000 |  | 8605900 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |

Начальник управления архитектуры и

градостроительства администрации

муниципального образования

Белореченский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                                                                                  С.Ф. Геманов