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постановлением администрации муниципального образования 
Белореченский муниципальный район
от 22.12.2023 г. № 1670
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	[bookmark: P496]МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

	
	«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
	

	1. Паспорт муниципальной программы



	Координатор муниципальной программы
	Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район (Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского муниципального района» (далее по тексту МКУ «УГОЧС БР»

	Соисполнители муниципальной программы
	-

	Участники муниципальной программы
	-

	Период реализации 
	2024 - 2029 годы

	Цели муниципальной программы
	Повышение безопасности населения от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район. 

	Направления (подпрограммы) (при наличии)
	-

	Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, рублей 
	45952040,17

	Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский район 
	-

	Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации 
	-



	[bookmark: P526]2. Целевые показатели муниципальной программы 



	№
 п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения 
	Базовое значение 
	Значения показателя
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ОМСУ, ГП 

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Показатели целей муниципальной программы:

	1
	Цель муниципальной программы - Создание, обеспечение и организация устойчивой работы объектов органов управления в угрожаемый период, а также проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

	1.1
	Уровень обеспечения готовности загородного пункта управления.
	процент
	50
	55
	65
	75
	85
	95
	100
	ФЗ от 12.02.98 № 28-ФЗ
"О гражданской обороне"
"СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*" (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 59/пр)
	Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР»
	-

	1.2
	Уровень технической готовности подвижного пункта управления.
	процент
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	
	Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР»
	-

	1.3
	Уровень обеспечения готовности защитного сооружения ГО.
	процент
	79
	82
	88
	92
	96
	98
	100
	
	Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР»
	-

	1.4
	Количество проведенных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий.
	штук
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	
	Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР»
	-

	2
	Цель муниципальной программы - Создание резерва материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

	2.1
	Доля приобретенного, восполненного материального резерва для обеспечения работоспособности пунктов временного размещения населения.
	процент
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР»
	-

	2.2
	Уровень обеспечения готовности помещения для хранения ТМЦ предназначенного для обеспечения ГО и ликвидации ЧС.
	процент
	60
	65
	70
	75
	85
	95
	100
	
	Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР»
	-

	3
	Цель муниципальной программы - Совершенствование системы обучения населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное и военное время.

	3.1
	Доля охвата неработающего населения по обучению к действиям в чрезвычайных ситуациях.
	процент
	80
	85
	88
	91
	94
	97
	100
	ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»

	Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР»
	-

	3.2
	Доля созданной базы информационных материалов по защите населения.
	процент
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»

	Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР»
	-

	3.3
	Доля готовности населения к действиям при ЧС в мирное и военное время.
	процент
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»

	Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР»
	-

	4
	Цель муниципальной программы - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район.

	4.1
	Доля неработающего населения обученного мерам пожарной безопасности.
	процент
	55
	60
	65
	70
	80
	90
	100
	ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
	Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР»
	-

	4.2
	Доля проведенных мероприятий в области пожарной безопасности и содействие распространения пожарно-технических знаний.
	процент
	65
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
	Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР»
	-

	4.3
	Доля обеспечения пожарной безопасности межмуниципальных территорий.
	процент
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
	Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР»
	-

	5
	Цель муниципальной программы - Построение (развитие) и техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО).

	5.1
	Доля охвата населения техническими средствами оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
	процент
	не менее 99,7
	не менее 99,7
	не менее 99,7
	не менее 99,7
	не менее 99,7
	не менее 99,7
	не менее 99,7
	ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»

Приказ Министерства РФ по делам ГОЧС и ликвидации стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения»
	Нач. отдела ЕДДС  МКУ «УГОЧС БР»
	-

	5.2
	Доля создания, развития и технического об-служивания систем оповещения.
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Нач. отдела ЕДДС  МКУ «УГОЧС БР»
	-

	6
	Цель муниципальной программы - Организация работы ЕДДС, как органа повседневного управления и инструмента для главы муниципального образования в качестве ситуационно-аналитического центра, с которым взаимодействуют все муниципальные и экстренные службы.

	6.1
	Протяженность линий ВОЛС для построения и эксплуатации АПК систем видеонаблюдения и комплексов экстренного вызова (с нарастающим итогом).
	километр
	15,6
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»

Распоряжение Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 2446-р О Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	Нач. отдела ЕДДС  МКУ «УГОЧС БР»
	-

	6.2
	Количество введенных в эксплуатацию АПК системы видеонаблюдения (с нарастающим итогом).
	штук
	168
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	
	Нач. отдела ЕДДС  МКУ «УГОЧС БР»
	-

	6.3
	Количество введенных в эксплуатацию АПК комплексы экстренного вызова (с нарастающим итогом).
	штук
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	Нач. отдела ЕДДС  МКУ «УГОЧС БР»
	-

	6.4
	Число раскрытых противоправных деяний с использованием технических средств АПК «Безопасный город» и систем 112»
	штук
	168
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	ФЗ от 30.12.2020 г. № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Нач. отдела ЕДДС  МКУ «УГОЧС БР»
	-

	7
	Цель муниципальной программы - Консолидация данных обо всех угрозах, характерных для каждого муниципального образования и их мониторинг в режиме реального времени на базе ЕДДС.

	7.1
	Доля готовности паспорта безопасности, паспорта территории муниципального образования Белореченский район, планов действия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, паспортов потенциально опасных и критически важных и социально-значимых объектов расположенных на территории Белореченского муниципального района.
	процент
	не менее 95
	не менее 95
	не менее 95
	не менее 95
	не менее 95
	не менее 95
	не менее 95
	ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях, Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»



	Нач. отдела ЕДДС  МКУ «УГОЧС БР»
	-



3. Структура муниципальной программы

3.1. Процессная часть


	№ п/п
	Общая характеристика, наименование мероприятия 
	Год реализации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей
	Результат реализации мероприятия
	Единица измерения
	Значения результата реализации мероприятия по годам
	Ответственный за достижение результата 
	Связь с показателями целей муниципальной программы 

	
	
	
	всего
	в разрезе источников финансирования 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	КБ
	МБ
	ВБИ
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача муниципальной программы - Повышение безопасности населения от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район.  


	1
	Комплекс процессных мероприятий - Создание, обеспечение и организация устойчивой работы объектов органов управления в угрожаемый период, а также проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского муниципального района»


	1.1
	Создание и техническое обслуживание загородного пункта управления (ЗПУ)
	2024 год
	84689,36
	
	
	84689,36
	
	Уровень обеспечения готовности загородного пункта управления.

	процент
	55
	Зам. Рук.
МКУ «УГОЧС БР»
	1.1

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	65
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	65
	
	

	
	
	2027 год
	100000,00
	
	
	100000,00
	
	
	процент
	85
	
	

	
	
	2028 год
	100000,00
	
	
	100000,00
	
	
	процент
	95
	
	

	
	
	2029 год
	100000,00
	
	
	100000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	1.2
	Оснащение и техническое обслуживание подвижного пункта управления (ППУ)
	2024 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	Готовность к функционированию ППУ

	процент
	70
	Зам. Рук.
МКУ «УГОЧС БР»
	1.2

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	80
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	80
	
	

	
	
	2027 год
	100000,00
	
	
	100000,00
	
	
	процент
	90
	
	

	
	
	2028 год
	100000,00
	
	
	100000,00
	
	
	процент
	95
	
	

	
	
	2029 год
	100000,00
	
	
	100000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	1.3
	Материальное оснащение, проведение проверок и техническое обслуживание оборудования защитного сооружения ГО
	2024 год
	23400,00
	
	
	23400,00
	
	
Готовность к функционированию защитного сооружения ГО

	процент
	82
	Зам. Рук.
МКУ «УГОЧС БР»
	1.3

	
	
	2025 год
	23400,00
	
	
	23400,00
	
	
	процент
	88
	
	

	
	
	2026 год
	500000,00
	
	
	500000,00
	
	
	процент
	92
	
	

	
	
	2027 год
	300000,00
	
	
	300000,00
	
	
	процент
	96
	
	

	
	
	2028 год
	300000,00
	
	
	300000,00
	
	
	процент
	98
	
	

	
	
	2029 год
	300000,00
	
	
	300000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	1.4
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий
	2024 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	Готовность к выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
	штук
	130
	Зам. Рук.
МКУ «УГОЧС БР»
	1.4

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	штук
	140
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	штук
	145
	
	

	
	
	2027 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	штук
	130
	
	

	
	
	2028 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	штук
	130
	
	

	
	
	2029 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	штук
	130
	
	

	
	Итого
	2024 год
	108089,36
	
	
	108089,36
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	2025 год
	23400,00
	
	
	23400,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026 год
	500000,00
	
	
	500000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027 год
	500000,00
	
	
	500000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	500000,00
	
	
	500000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029 год
	500000,00
	
	
	500000,00
	
	
	
	
	
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий - Создание резерва материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.


	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского муниципального района»


	2.1
	Приобретение (освежение), восполнение материальных резервов для обеспечения работоспособности пунктов временного размещения населения
	2024 год
	43358,00
	
	
	43358,00
	
	Готовность материальных резервов
ГОЧС

	процент
	75
	Зам. Рук.
МКУ «УГОЧС БР»
	2.1

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	80
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	80
	
	

	
	
	2027 год
	500000,00
	
	
	500000,00
	
	
	процент
	85
	
	

	
	
	2028 год
	500000,00
	
	
	500000,00
	
	
	процент
	90
	
	

	
	
	2029 год
	500000,00
	
	
	500000,00
	
	
	процент
	95
	
	

	2.2
	Оборудование помещения для хранения ТМЦ предназначенного для обеспечения ГО и ликвидации ЧС  
	2024 год
	494246,73
	
	
	494246,73
	
	Обеспечение населения продуктовыми наборами длительного хранения
	процент
	65
	Зам. Рук.
МКУ «УГОЧС БР»
	2.2

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	70
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	70
	
	

	
	
	2027 год
	500000,00
	
	
	500000,00
	
	
	процент
	85
	
	

	
	
	2028 год
	500000,00
	
	
	500000,00
	
	
	процент
	95
	
	

	
	
	2029 год
	500000,00
	
	
	500000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	
	Итого
	2024 год
	537604,73
	
	
	537604,73
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027 год
	1000000,00
	
	
	1000000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	1000000,00
	
	
	1000000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029 год
	1000000,00
	
	
	1000000,00
	
	
	
	
	
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий - Совершенствование системы обучения населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное и военное время.


	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского муниципального района»


	3.1
	Создание, развитие учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего населения
	2024 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	Готовность
учебно-консультационных пунктов
	процент
	80
	Зам. Рук.
МКУ «УГОЧС БР»
	3.1

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	88
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	88
	
	

	
	
	2027 год
	70000,00
	
	
	70000,00
	
	
	процент
	94
	
	

	
	
	2028 год
	70000,00
	
	
	70000,00
	
	
	процент
	97
	
	

	
	
	2029 год
	70000,00
	
	
	70000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	3.2
	Изготовление и распространение  информационных материалов по способам защиты населения  при ЧС (плакаты, баннеры, памятки, листовки)
	2024 год
	93100,00
	
	
	93100,00
	
	Обеспечить необходимое количество
информационных материалов
	процент
	50
	Зам. Рук.
МКУ «УГОЧС БР»
	3.2

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	60
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	60
	
	

	
	
	2027 год
	150000,00
	
	
	150000,00
	
	
	процент
	80
	
	

	
	
	2028 год
	150000,00
	
	
	150000,00
	
	
	процент
	90
	
	

	
	
	2029 год
	150000,00
	
	
	150000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	3.3
	Организация населения и организаций к действиям при ЧС в мирное и военное время
	2024 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	Готовность населения и организаций к действиям при ЧС
	процент
	75
	Зам. Рук.
МКУ «УГОЧС БР»
	3.3

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	75
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	75
	
	

	
	
	2027 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	75
	
	

	
	
	2028 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	75
	
	

	
	
	2029 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	75
	
	

	
	Итого
	2024 год
	93100,00
	
	
	93100,00
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027 год
	220000,00
	
	
	220000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	220000,00
	
	
	220000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029 год
	220000,00
	
	
	220000,00
	
	
	
	
	
	

	4
	Комплекс процессных мероприятий - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район.


	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского муниципального района»


	4.1
	Организация обучения населения мерам пожарной безопасности
	2024 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	Готовность населения в области пожарной безопасности
	процент
	55
	Зам. Рук.
МКУ «УГОЧС БР»
	4.1

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	65
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	65
	
	

	
	
	2027 год
	30000,0
	
	
	30000,0
	
	
	процент
	80
	
	

	
	
	2028 год
	30000,0
	
	
	30000,0
	
	
	процент
	90
	
	

	
	
	2029 год
	30000,0
	
	
	30000,0
	
	
	процент
	100
	
	

	4.2
	Пропаганда в области пожарной безопасности и содействие распространения пожарно-технических знаний
	2024 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	Обеспечить необходимое количество
информационных материалов
	процент
	65
	Зам. Рук.
МКУ «УГОЧС БР»
	4.2

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	80
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	85
	
	

	
	
	2027 год
	20000,00
	
	
	20000,00
	
	
	процент
	90
	
	

	
	
	2028 год
	20000,00
	
	
	20000,00
	
	
	процент
	95
	
	

	
	
	2029 год
	20000,00
	
	
	20000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	4.3
	Обеспечение пожарной безопасности межмуниципальных территорий
	2024 год
	69650,00
	
	
	69650,00
	
	Обеспечить необходимое количество минерализованных полос на границах межмуниципальных территории
	процент
	75
	Зам. Рук.
МКУ «УГОЧС БР»
	4.3

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	80
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	80
	
	

	
	
	2027 год
	120000,00
	
	
	120000,00
	
	
	процент
	90
	
	

	
	
	2028 год
	120000,00
	
	
	120000,00
	
	
	процент
	95
	
	

	
	
	2029 год
	120000,00
	
	
	120000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	
	Итого
	2024 год
	69650,00
	
	
	69650,00
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027 год
	170000,00
	
	
	170000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	170000,00
	
	
	170000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029 год
	170000,00
	
	
	170000,00
	
	
	
	
	
	

	5
	Комплекс процессных мероприятий - Построение (развитие) и техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО).


	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского муниципального района»


	5.1
	Приобретение, монтаж и введение в эксплуатацию (МАСЦО)
	2024 год
	2790000,00
	
	
	2790000,00
	
	Готовность оборудования к работе
	процент
	99,7
	Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР»
	5.1

	
	
	2025 год
	2 146 236,00
	
	
	2 146 236,00
	
	
	процент
	99,7
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	99,9
	
	

	
	
	2027 год
	3960000,00
	
	
	3960000,00
	
	
	процент
	99,9
	
	

	
	
	2028 год
	3960000,00
	
	
	3960000,00
	
	
	процент
	99,9
	
	

	
	
	2029 год
	3960000,00
	
	
	3960000,00
	
	
	процент
	99,9
	
	

	5.2
	Создание, развитие и техническое 
обслуживание систем оповещения
	2024 год
	509515,40
	
	
	509515,40
	
	Обеспечить техническое обслуживание
	процент
	100
	Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР»
	5.2

	
	
	2025 год
	398933,33
	
	
	398933,33
	
	
	процент
	100
	
	

	
	
	2026 год
	700000,00
	
	
	700000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	
	
	2027 год
	1900000,00
	
	
	1900000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	
	
	2028 год
	1900000,00
	
	
	1900000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	
	
	2029 год
	2100000,00
	
	
	2100000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	
	Итого
	2024 год
	3299515,40
	
	
	3299515,40
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	2025 год
	2545169,33
	
	
	2545169,33
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026 год
	700000,00
	
	
	700000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027 год
	5860000,00
	
	
	5860000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	5860000,00
	
	
	5860000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029 год
	6060000,00
	
	
	6060000,00
	
	
	
	
	
	

	6
	Комплекс процессных мероприятий - Организация работы ЕДДС, как органа повседневного управления и инструмента для главы муниципального образования в качестве ситуационно-аналитического центра, с которым взаимодействуют все муниципальные и экстренные службы.


	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского муниципального района»


	6.1
	Приобретение и установка технического оборудования 
АПК «Безопасный город»
	2024 год
	865408,52
	
	
	865408,52
	
	Готовность оборудования АПК «Безопасный город» к работе
	километр
	17
	Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР»
	6.1

	
	
	2025 год
	1940683,03
	
	
	1940683,03
	
	
	километр
	19
	
	

	
	
	2026 год
	148500,00
	
	
	148500,00
	
	
	километр
	21
	
	

	
	
	2027 год
	1200000,00
	
	
	1200000,00
	
	
	километр
	23
	
	

	
	
	2028 год
	1200000,00
	
	
	1200000,00
	
	
	километр
	25
	
	

	
	
	2029 год
	1200000,00
	
	
	1200000,00
	
	
	километр
	27
	
	

	6.2
	Техническое обслуживание и обеспечение функционирования АПК «Безопасный город»
	2024 год
	492000,00
	
	
	492000,00
	
	Обеспечить техническое обслуживание АПК «Безопасный город»
	штук
	180
	Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР»
	6.2

	
	
	2025 год
	597600,00
	
	
	597600,00
	
	
	штук
	190
	
	

	
	
	2026 год
	390000,00
	
	
	390000,00
	
	
	штук
	200
	
	

	
	
	2027 год
	900000,00
	
	
	900000,00
	
	
	штук
	210
	
	

	
	
	2028 год
	1000000,00
	
	
	1000000,00
	
	
	штук
	220
	
	

	
	
	2029 год
	1100000,00
	
	
	1100000,00
	
	
	штук
	230
	
	

	6.3
	Обеспечение, техническое обслуживание, организация эксплуатации  Системы «112»
	2024 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	Готовность оборудования системы «112»
к работе
	штук
	4
	Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР»
	6.3

	
	
	2025 год
	25200,00
	
	
	25200,00
	
	
	штук
	6
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	штук
	6
	
	

	
	
	2027 год
	100000,00
	
	
	100000,00
	
	
	штук
	8
	
	

	
	
	2028 год
	100000,00
	
	
	100000,00
	
	
	штук
	9
	
	

	
	
	2029 год
	100000,00
	
	
	100000,00
	
	
	штук
	10
	
	

	6.4
	Техническое обслуживание автоматизированной системы контроля и мониторинга паводковой ситуации
	2024 год
	379790,00
	
	
	379790,00
	
	Готовность оборудования системы контроля и мониторинга паводковой ситуации
к работе
	процент
	90
	Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР»
	6.4

	
	
	2025 год
	442980,00
	
	
	442980,00
	
	
	процент
	100
	
	

	
	
	2026 год
	500000,00
	
	
	500000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	
	
	2027 год
	400000,00
	
	
	400000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	
	
	2028 год
	400000,00
	
	
	400000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	
	
	2029 год
	400000,00
	
	
	400000,00
	
	
	процент
	100
	
	

	
	Итого
	2024 год
	1737198,52
	
	
	1737198,50
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	2025 год
	3006463,03
	
	
	3006463,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026 год
	1038500,00
	
	
	1038500,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027 год
	2600000,00
	
	
	2600000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	2700000,00
	
	
	2700000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029 год
	2800000,00
	
	
	2800000,00
	
	
	
	
	
	

	7
	Комплекс процессных мероприятий - Консолидация данных обо всех угрозах, характерных для каждого муниципального образования и их мониторинг в режиме реального времени на базе ЕДДС.


	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского муниципального района»


	7.1
	Разработка, создание и ведение паспорта безопасности, паспортов территорий муниципального образования Белореченский район, планов действия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, паспортов потенциально опасных и критически важных и социально-значимых объектов расположенных на территории Белореченского района
	2024 год
	143349,80
	
	
	143349,80
	
	Готовность
паспортов безопасности, паспортов территорий муниципального образования Белореченский муниципальный район,  планов действия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, потенциально опасных и критически важных и социально-значимых объектов к использованию при  ЧС
	процент
	не менее 95
	Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР»
	7.1

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	не менее 95
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	процент
	не менее 95
	
	

	
	
	2027 год
	200000,00
	
	
	200000,00
	
	
	процент
	не менее 95
	
	

	
	
	2028 год
	200000,00
	
	
	200000,00
	
	
	процент
	не менее 95
	
	

	
	
	2029 год
	200000,00
	
	
	200000,00
	
	
	процент
	не менее 95
	
	

	
	Итого
	2024 год
	143349,80
	
	
	143349,80
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	2025 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026 год
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027 год
	200000,00
	
	
	200000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	200000,00
	
	
	200000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029 год
	200000,00
	
	
	200000,00
	
	
	
	
	
	

	
	Итого 
по муниципальной программе
	2024 год
	5988507,81
	
	
	5988507,81
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	2025 год
	5575032,36
	
	
	5575032,36
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026 год
	2238500,00
	
	
	2238500,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027 год
	10550000,00
	
	
	10550000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	10650000,00
	
	
	10650000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029 год
	10950000,00
	
	
	10950000,00
	
	
	
	
	
	




	                                       4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы


	Наименование 
источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, 
рублей

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего, в том числе:
	5988507,81
	5575032,36
	2238500,00
	10550000,00
	10650000,00
	10950000,00
	45952040,17

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	бюджет Краснодарского края
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	5988507,81
	5575032,36
	2238500,00
	10550000,00
	10650000,00
	10950000,00
	45952040,17

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Процессная часть (всего), в том числе:
	5988507,81
	5575032,36
	2238500,00
	10550000,00
	10650000,00
	10950000,00
	45952040,17

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	бюджет Краснодарского края
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	5988507,81
	5575032,36
	2238500,00
	10550000,00
	10650000,00
	10950000,00
	45952040,17

	внебюджетные источники
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