Приложение

к постановлению администрации  муниципального образования

Белореченский муниципальный

район Краснодарского края

от ___________№_________

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации                муниципального образования Белореченский район

от 26.12.2023 г. № 1689

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Белореченский

муниципальный район

Краснодарского края

от ____________№ ___________)

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» |  |
| ### 1. Паспорт муниципальной программы |  |  |

| Координатор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринимательства) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |
| Участники муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Период реализации | 2024-2029 |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Белореченский муниципальный район Краснодарского края |
| Направления (подпрограммы) (при наличии) | Не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, рублей | 2 320 000,00 |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | Не предусмотрены |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Не предусмотрены |

### 2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Базовое значение | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достиже ние показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ОМСУ, ГП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель муниципальной программы – Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | единиц | 404 |  | 405 | 407 | 415 |  | 414 |  | 412 | 413 | Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Отдел инвести ций и проектного сопровож дения, сектор малого и среднего предпринимательства | - |  |
| 1.3 | Численность занятых в малом и среднем предприниматель стве | единиц | 5298 |  | 5350 | 5376 | 5033 |  | 5075 |  | 5122 | 5168 | Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указ Президента РФ от 04.02.2021 г. «Об оценке эффективности деятельно сти высших должност ных лиц субъектов РФ и деятельности исполнительных органов субъектов РФ» | Отдел инвести ций и проектного сопровож дения, сектор малого и среднего предпринимательства | - |  |
| 1.4. | Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий | млн. руб. | 859,2 |  | 907,0 | 954,5 |  | 441,0 | 846,3 |  | 318,8 | 420,0 | - | Отдел инвести ций и проектного сопровож дения, сектор малого и среднего предпринимательства | - |  |
| 1.5 | Количество субъектов малого и cреднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших повышение квалификации, подготовку и переподготовку субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе субъектов социального предпринимательства), в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий | единиц | 45 |  | 45 | 47 |  | 49 | 51 |  | 53 | 55 | - | Отдел инвести ций и проектного сопровож дения, сектор малого и среднего предпринимательства | - |  |
| 1.6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, маркетинговую, юридическую, налоговую, бухгалтерскую поддержку (в том числе субъекты социального предпринимательства) | единиц | 190 |  | 195 | 200 |  | 205 | 210 |  | 215 | 220 | - | Отдел инвести ций и проектного сопровож дения, сектор малого и среднего предпринимательства | - |  |
| 2 | Целевые показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гарантии краевого гарантийного фонда | единиц | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | - | Отдел инвести ций и проектного сопровож дения, сектор малого и среднего предпринимательства | - |  |
| 2.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в городских, краевых, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, конференциях, семинарах и «круглых столах» по вопросам малого и среднего предпринимательства (в том числе с участием не менее 1 субъекта социального предпринимательства) | единиц | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 | - | Отдел инвести ций и проектного сопровож дения, сектор малого и среднего предпринимательства | - |  |
| 2.3 | Количество изготовленных и распространен ных информационных, нормативных, методических, справочных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | штук | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 | - | Отдел инвести- ций и проектного сопровож дения, сектор малого и среднего предпринимательства | - |  |
| 2.4 | Количество сайтов для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства об изменениях в действующем законодательст ве, государственной поддержке, размещения методических материалов, новостей | единиц | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | - | Отдел инвести ций и проектного сопровож дения, сектор малого и среднего предпринимательства | - |  |
| 2.5. | Количество объектов наружной рекламы для информирования субъектов малого и среднего предприниматель ства | единиц | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | - | Отдел инвести ций и проектного сопровож дения, сектор малого и среднего предпринимательства | - |  |
| 2.6 | Количество объектов переданных во владение и (или) пользование муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе и льготных условиях | единиц | - |  | - | - |  | - | - |  | - | 1 | - | Управле ние имущественных отношений | - |  |

### 3. Структура муниципальной программы

#### 3.1. Процессная часть

| № п/п |  | Общая характеристика, наименование мероприятия |  | Год реализа ции |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Значения результата реализации мероприя тия по годам |  |  | Ответственный за достижение результата |  |  |  | Связь с показателями целей муниципаль ной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | КБ |  |  | МБ |  | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Задача 1. Развитие гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс процессных мероприятий – Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки краевого гарантийного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Привлечение хозяйствующих субъектов малого и среднего предприниматель ства к участию в проектах, обеспечивающих получение гарантий краевого гарантийного фонда |  | 2024 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гарантии краевого гарантийного фонда |  |  |  | единиц |  |  |  | 1 |  |  | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринима тельства) |  |  |  | 2.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Организационно – методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в подготовке и переподготовке кадров для предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий – Организация и проведение мероприятий, оказание содействия в подготовке и переподготовке кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение городских и участие в краевых, всероссийских и международных выставочно – ярмарочных мероприятиях и форумах, изготовление стендов и презентационных материалов, организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» (в том числе с участием не менее 1 субъекта социального предпринимательства) по вопросам малого и среднего предпринимательства |  |  | 2024 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринима тельства, участвующих в городских, краевых, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, конференциях, семинарах и «круглых столах» по вопросам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | единиц |  |  |  | 50 |  |  | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринима тельства) |  |  |  | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Содействие в организации повышения квалификации, подготовки и переподготовки субъектов малого и среднего предпринимательства, организация обучения, в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий |  |  | 2024 год |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших повышение квалификации, подготовку и переподготовку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий: |  |  |  | единиц |  |  |  | 45 |  |  | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринима тельства) |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 год |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Комплекс процессных мероприятий - Актуализация информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | 2024 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Количество изготовленных и распространен ных информацион ных, нормативных, методических, справочных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | штуки |  |  | 50 |  | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринима тельства) |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Размещение информации для субъектов малого и среднего предприниматель ства в разделе «Малое предпринима тельство» на официальном сайте администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края adm-belorechensk.ru, инвестиционном портале belorinvest.ru |  | 2024 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Количество сайтов для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства об изменениях в действующем законодательстве, государственной поддержке, размещения методических материалов, новостей |  |  |  |  | единиц |  |  | 2 |  |  | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринима тельства) |  |  |  | 2.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Размещение информационных материалов о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего предприниматель ства на объектах наружной рекламы |  | 2024 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Количество объектов наружной рекламы для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | единиц |  |  | 1 |  |  | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринима тельства) |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Комплекс процессных мероприятий – Передача во владение и (или) пользование муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или льготных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель ства |  | 2024 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Количество объектов переданных во владение и (или) пользование муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе и льготных условиях |  |  |  | единиц |  |  |  | - |  |  | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (управление имущественных отношений) |  |  |  | 2.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Комплекс процессных мероприятий – Создание условий для развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Оказание консультационной (информационной, маркетинговой, юридической, налоговой, бухгалтерской) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе субъектам социального предпринимательства) организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | 2024 год | 320000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 320000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, маркетинговую, юридическую, налоговую, бухгалтерскую поддержку |  |  |  | единиц |  |  | 195 |  |  |  | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел инвестиций и проектного сопровождения, сектор малого и среднего предпринима тельства) |  |  |  | 1.6 |  |
|  |  |  |  | 2025 год | 330000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 330000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год | 400000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 400000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год | 420000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 420000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год | 360000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 360000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 год | 490000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 490000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 232000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2320000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 2024 год | 320000,0 |  |  | 0 |  | 0 | 320000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  |  | 2025 год | 330000,0 |  |  | 0 |  | 0 | 330000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год | 400000,0 |  |  | 0 |  | 0 | 400000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год | 420000,0 |  |  | 0 |  | 0 | 420000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год | 360000,0 |  |  | 0 |  | 0 | 360000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 год | 490000,0 |  |  | 0 |  | 0 | 490000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого | 2320000,0 |  |  | 0 |  | 0 | 2320000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2028 год | 2029 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 320000,0 | 330000,0 | 400000,0 | 420000,0 | 360000,0 | 490000,00 | 2320000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 320000,0 | 330000,0 | 400000,0 | 420000,0 | 360000,0 | 490000,0 | 2320000,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 320000,0 | 330000,0 | 400000,0 | 420000,0 | 360000,0 | 490000,0 | 2320000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 320000,0 | 330000,0 | 400000,0 | 420000,0 | 360000,0 | 490000,0 | 2320000,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»

Исполняющий обязанности

начальника отдела инвестиций и проектного сопровождения

администрации муниципального образования

Белореченский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                                                                                   М.А. Немцева